# PMBOOK Конспект
Элементы PMBOOK – процессы и фундаментальные принципы.
Фундаментальные принципы — принцип командности и проактивности, принцип удава, принцип яйца.
Все действия менеджера по проекту, все его планы, все его активность по контролю этих планов должна укладываться в тройственное ограничение: по срокам, по стоимости, по составу работ. Менеджер, управляющий проектом, удерживает его взаранее заданных рамках, управляя рисками, ресурсами.
## Процессы
Области знаний разбиты на группы и состоят из 47 процессов управления проектом, объединенных в 5 групп:
Инициация	В этой фазе определяются цели проекта, анализируются потребности заинтересованных сторон и оценивается его жизнеспособность
Планирование	Здесь разрабатывается подробный план выполнения проекта с учетом всех его аспектов
Исполнение	На этой фазе осуществляется фактическое выполнение задач, описанных в плане
Мониторинг и Контроль	Здесь осуществляется мониторинг и контроль над ходом проектных работ
Закрытие	Здесь происходит закрытие проекта и оценка его результатов

Также выделяют 10 областей знаний: управление интеграцией проекта одержанием, сроками, стоимостью, качеством, HR, коммуникациями, рисками, закупками, заинтересованными сторонами.
Все процессы:

## Управление интеграцией
Это объединение процессов управления проектом в единое целое. Включает все пять групп процессов. Показатели:
- net present value (чистую приведенную стоимость );
- payback period (чистая приведенная стоимость);
- internal rate of return (внутреннюю норму доходности);
- discount cash flow (методы дисконтирования денежных потоков);
- return of investment (окупаемость инвестиций).
Артефакты:
- project charter (Устав проекта);
- project management plan (План управления проектом).
Процессы:
1. Управление интеграцией — разработка устава проекта;
2. Мониторинг и контроль работ проекта — проверка хода проекта относительно всех планов;
3. Интегрированный контроль изменений — принятие решений по запросам на изменения;
4. Руководство и управление работами проекта — выполнение повседневной менеджерской работы.
## Управление содержанием проекта
Определение, какие работы необходимы, а также контроль, что только они и выполняются.
Показатели: нет.
Артефакты:
- project scope statement (концепция проекта).
- иерархическая структура работ (ИСР / WBS);
- словарь ИСР (WBS dictionary);
Процессы:
1. Планирование управления содержанием;
2. Сбор требований, определение содержания;
3. Построение детального описания продукта и проекта, определение, что делаем и чего не делаем в ходе проекта;
4. Создание ИСР Create WBS;
5. Декомпозиция scope baseline в терминах поставок включая LOE (level-of-effort);
6. Контроль содержания Control scope.
## Управление сроками
Показатели:
three point estimate (оценка по трем точкам).
Артефакты:
project schedule (расписание проекта).
Процессы:
1. Планирование управления расписанием;
2. Определение операций, декомпозиция scope baseline до действий (что нужно сделать, чтобы получить «поставки»);
3. Оценка ресурсов, посоледовательности, длительности операций;
4. Разработка расписания;
5. Контроль расписания.
## Управление стоимостью проекта
Оценка стоимости проекта, проактивное управление финансами.
Артефакты:
cost baseline
Показатели:
- EVA (экономическая добавленная стоимость);
- TCPI (индекс производительности до завершения).
Процессы:
1. Планирование управления стоимостью;
2. Оценка стоимости;
3. Определение бюджета;
4. Контроль стоимости.

## Управление качеством проекта
Обеспечение соответствия проекта предъявляемым требованиям.
Показатели:
COQ (оптимальная стоимость качества).
Артефакты: метрики качества и чек-листы, план улучшения процессов.
Процессы:
1. Планирование управления качеством;
2. Контроль качества.
## Управление HR
Распоряжение человеческими ресурсами проекта.
Процессы:
1. Планирование управления человеческими ресурсами;
2. Набор команды проекта;
3. Развитие команды проекта;
4. Управление командой проекта.
## Управление коммуникациями проекта
Проверка того, что все заинтересованные лица вовремя получают всю необходимую информацию. Большая часть времени менеджера тратится на коммуникацию.
Показатели: число каналов коммуникации
Артефакты: план управления коммуникациями
Процессы:
1. Планирование управления коммуникациями проекта;
2. Управление коммуникациями;
3. Контроль коммуникаций.
## Управление рисками проекта
Увеличение вероятности и влияния позитивных рисков и уменьшение их для негативных.
Показатели:
EMV (ожидаемое денежное значение).
Артефакты: регистр рисков.
Процессы:
1. Планирование управления рисками;
2. Идентификация рисков;
3. Качественный анализ рисков;
4. Количественный анализ рисков;
5. Планирование реагирования на риски.
## Управление закупками проекта
Показатели: нет
Артефакты: контракты, технические задания, файлы закупок, акты.
Процессы:
1. Планирование управления закупками;
2. Проведение закупок;
3. Контроль закупок;
4. Закрытие закупок.
## Управление заинтересованными сторонами проекта
Показатели: нет
Артефакты: реестр заинтересованных сторон
Процессы:
1. Определение заинтересованных сторон;
2. Планирование управления заинтересованными лицами;
3. Управление вовлечением заинтересованных сторон.